## Sheet1
Rollenbeschreibung
Scrum-Master/Product Owner: | Gstarz Markus
Entwickler: | Gstarz Markus
Teschl Philipp
Marolt Michael
Stopper Christian
Wolf Stefan
Holzmann Georg
Sprint 1:
Stories:
E1S1 Implementieren Sie die Funktion zum Abspielen eines Tones in der InternetButtonApiImpl. Schreiben Sie auch eine kleine Applikation die zeigt, dass die Melodie auch wirklich ertšnt (PlayDemoApp).
E1S2 Implementieren Sie die Methoden zum Setzen der Leds und zum Abschalten der Leds. Schreiben Sie auch dafür einen Test der ohne den Button aus kommt. Schreiben Sie auch eine kleine Applikation die zeigt, wie die LEDS gesetzt und gelšscht werden (LedDemoApp).
Sprint 2:
E1S3 Implementieren Sie die Methoden zum Abfragen und ZurŸcksetzen der Button ZŠhler. Schreiben Sie auch eine kleine Applikation die ZŠhler ausliest und zurŸcksetzt (ButtonCounterDemo).
E2S1 Die Klasse CountAndShowLed zählt die Klicks von einem Button und nimmt die Anzahl als Position der Led die leuchten soll. Erweitern Sie das Verhalten so, das es auch mit mehr als 12 Klicks umgehen kann und dann wieder von vorne beginnt. Erweitern Sie zuerst den Test und vervollständigen Sie dann die Implementierung. Schreiben sie auch eine Applikation die das Verhalten zeigt.
Sprint 3:
E2S2 Erstellen Sie eine neue Klasse und ändern Sie das Verhalten so ab, dass bei jedem Klick die Farbe immer einen stärkeren rot Anteil bekommt (10er Schritte beim Farbwert). Beim Erreichen, des vollen Rot Anteils (255) soll der Zähler zurück gesetzt werden. Zeigen Sie das wieder anhand eines Tests.
E2S3 Es soll ein neues Verhalten implementiert werden, dass bei allen 10 Klicks eine Melodie abspielt.
Sprint 4:
E3S1 Erweitern Sie die Interfaces so, dass die es einzelne Methoden zur abfrage des x,y, und z wertes des Beschleuniguns Sensors zu Verfügung stehen. Schreiben sie dazu wieder zuerst Testfälle und zeigen Sie die Implementierung in einem kleinen Demo.
E3S2 Erstellen die ein Verhalten ähnlich dem in der Klasse CountAndShowLed nur, das der Rot Wert von dem xWert des Beschleunigungs Sensors abhängig ist. Auch hier wieder Testfall und ein kleines Demo.
Sprint 5:
E3S3 Erstellen die ein Verhalten ähnlich dem in der Klasse CountAndShowLed nur, das der x-Wert den rot-Wert, der y-Wert den grün-Wert und der z-Wert den blau-Wert definiert. Auch hier wieder Testfall und ein kleines Demo.
E4S1 Ermöglichen Sie es, dass mehrerer Leds auf einmal gesetzt werden können. Dazu muss eine neue Methode in der Firmware umgesetzt werden und es sollen die entsprechenden HighLevel API Methode angeboten werden. Wieder Testfälle und Demo.
Sprint 6:
E4S2 Ermöglichen Sie es, dass man eine andere Melodie Spielen kann (Beispiele haben die Lektoren). Dazu muss in der Firmware ein Parameter für die Melodie angegeben werden. Wieder Testfälle und Demo.