## Sprint 1
Sprint 1 behandelt aus Epic 1 die Stories 1 & 2
E1S1 Implementieren Sie die Funktion zum Abspielen eines Tones in der InternetButtonApiImpl. Schreiben Sie auch eine kleine Applikation die zeigt, dass die Melodie auch wirklich ertšnt (PlayDemoApp).
E1S2 Implementieren Sie die Methoden zum Setzen der Leds und zum Abschalten der Leds. Schreiben Sie auch dafür einen Test der ohne den Button aus kommt. Schreiben Sie auch eine kleine Applikation die zeigt, wie die LEDS gesetzt und gelšscht werden (LedDemoApp).
| 1. Aufgabe | Wer? | 2. Aufgabe | Wer? | 3. Aufgabe | Wer? | 4. Aufgabe | Wer? | 5. Aufgabe | Wer?
| Methode implementieren zum Abspielen des Tons. | Christian, Philipp | Aufrufer implementieren | Christian, Philipp
[5 empty] | Test-first-Ansatz: Testmethode zum Ein-/Ausschalten der LEDs schreiben | Georg, Stefan | Methode zum Setzen und Abschalten der LEDs implementieren | Georg, Stefan | LedDemoApp Leds aus- und einschalten. (SOS) | Michael, Markus
Storypoints | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 12
Status | in progress |  | in progress