## Sprint 1
Sprint 4 behandelt E2S3, E3S1, E3S2 und E3S3
E2S3 Es soll ein neues Verhalten implementiert werden, dass bei allen 10 Klicks eine Melodie abspielt.
E3S1 Erweitern Sie die Interfaces so, dass die es einzelne Methoden zur abfrage des x,y, und z wertes des Beschleuniguns Sensors zu Verfügung stehen. Schreiben sie dazu wieder zuerst Testfälle und zeigen Sie die Implementierung in einem kleinen Demo.
E3S2 Erstellen die ein Verhalten ähnlich dem in der Klasse CountAndShowLed nur, das der Rot Wert von dem xWert des Beschleunigungs Sensors abhängig ist. Auch hier wieder Testfall und ein kleines Demo.
E3S3 Erstellen die ein Verhalten ähnlich dem in der Klasse CountAndShowLed nur, das der x-Wert den rot-Wert, der y-Wert den grün-Wert und der z-Wert den blau-Wert definiert. Auch hier wieder Testfall und ein kleines Demo.
| 1. Aufgabe | Wer? | 2. Aufgabe | Wer? | 3. Aufgabe | Wer? | 4.Aufgabe | Wer?
| bei allen 10 Klicks eine Melodie | Georg, Markus
|  |  | Beschleunigungssensoren auslesen | Michael, Christian
[5 empty] | x-Beschleunigung in Rot darstellen | Stefan, Philipp
[7 empty] | x-Wert den rot-Wert, der y-Wert den grün-Wert und der z-Wert den blau-Wert | Georg,Michael
Storypoints | 3 |  | 8 |  | 5 |  | 3 |  | 19
Status | ok |  | ok |  | ok |  | ok